## Fluxo
Etapa | Descrição
[1] Coleta de Dados | Scraping/API de Vagas (LinkedIn, Indeed, etc.) e Indicadores Socioeconômicos (IBGE, IPEA, etc.)
[2] Armazenamento | Google Cloud Storage (raw zone) e BigQuery (trusted/curated zone)
[3] Processamento e Orquestração | Cloud Functions (ETL em Python), Cloud Data Fusion (ETL visual), Orquestração com Cloud Scheduler
[4] Versionamento | GitHub para versionamento de código, pipelines e IaC
[5] Visualização | Google Looker Studio ou Streamlit Cloud
[6] Infraestrutura como Código (opcional) | Terraform + GitHub Actions (CI/CD e provisionamento de recursos GCP)

## Cronograma
Semana | Etapa | Atividades | Entregáveis
1 | [1] Coleta de Dados | - Identificar fontes de dados - Mapear termos de busca por profissão - Iniciar scraping/API para vagas - Explorar APIs IBGE/IPEA/CAGED | Scripts de scraping inicial, Documentação das fontes
2 | [1] Coleta de Dados | - Finalizar coleta de dados - Normalizar formatos (JSON/CSV) - Testes com dados históricos (amostras por estado) | Dados brutos salvos localmente ou no Colab, Dataset amostra
3 | [2] Armazenamento + [4] Versionamento | - Criar bucket GCS (raw) - Criar dataset BigQuery (curated) - Subir dados brutos no GCS - Inicializar repositório GitHub | Estrutura inicial GCP criada, Upload automático de arquivos raw, Repositório GitHub estruturado
4 | [3] Processamento e Orquestração | - Desenvolver Cloud Function em Python (ETL) - Criar job no Cloud Scheduler - Integrar com GCS e BigQuery - Criar pipeline no Data Fusion | Function funcional e agendada, Pipeline visual no Data Fusion, Dados limpos no BigQuery
5 | [5] Visualização | - Explorar visualizações Looker Studio e/ou Streamlit - Criar dashboards por profissão, estado, tempo - Mapas e gráficos de correlação | Dashboard MVP interativo e compartilhável
6 | [6] Infraestrutura como Código (opcional) + Finalização | - Criar Terraform básico (GCS, BigQuery, Cloud Function) - Automatizar com GitHub Actions (CI/CD) - Documentar tudo (README, pipeline) | Scripts Terraform + GitHub Actions, Documentação de uso, Entrega final do projeto

## Proximos_Passos
Área | Tarefas
Planejamento | Criar repositório GitHub com estrutura base e README.md
Coleta de Dados | Definir palavras-chave por profissão e fontes de scraping (ex: Gupy, Vagas.com, IBGE)
Prototipagem | Desenvolver script inicial de scraping com requests/bs4 e salvar em JSON/CSV
Organização do Repositório | Organizar diretórios: /src, /data, /notebooks, /infra, /dashboards

## Riscos_Limitacoes
Risco / Limitação | Impacto | Mitigação
Limitações de scraping em sites como LinkedIn | Pode bloquear IPs ou exigir autenticação difícil | Usar plataformas alternativas (Gupy, Vagas.com), respeitar limites
Mudança nas estruturas de APIs públicas (IBGE, IPEA) | Pode quebrar scripts de coleta e exigir manutenção constante | Versão controlada de chamadas e fallback com arquivos locais
Limitações de quota no Free Tier do GCP | Limita volume de dados e frequência de execuções | Monitorar uso e otimizar queries/processamentos
Dificuldade de mapear vagas por estado em dados não estruturados | Afeta a qualidade da correlação com desemprego regional | Criar regras de geolocalização com base em texto e regex
Falta de dados históricos ou inconsistência de formatos | Prejudica análises temporais ou comparativas | Normalizar e armazenar versão padronizada no Data Lake
Sobrecarga individual na execução do projeto | Risco de atrasos no cronograma | Dividir tarefas por semana e manter escopo enxuto

## Referencias_APIs
Fonte / API | URL / Observações
IBGE API | https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs
IPEADATA API | http://www.ipeadata.gov.br/api/
CAGED (Novo CAGED / MTE) | https://pdet.mte.gov.br/novo-caged
Vagas.com (scraping) | Inspecionar HTML; útil para vagas com localização
Gupy (scraping) | Mais permissiva para scraping com Selenium
Indeed API (limitada) | Requer token e tem limitação por país

## Ideias_Evolucao
Categoria | Ideia | Benefício Potencial
Dados | Integrar dados de salários por profissão (Glassdoor, Salario.com.br) | Correlacionar demanda com remuneração
Visualização | Dashboard com filtro temporal, geográfico e por skill | Maior interatividade para análise dinâmica
Machine Learning | Previsão de demanda futura por profissão com base em tendências passadas | Tomada de decisão proativa
Alertas Inteligentes | Notificações automáticas quando há alta em determinada profissão por região | Acompanhamento em tempo real
Qualidade de Dados | Implementar validação automática dos dados brutos e tratados | Garantia de confiabilidade
Performance | Otimizar scripts de scraping e ETL para rodarem incrementalmente | Menor custo e maior eficiência
Experiência do Usuário | Criar versão pública do dashboard com URL amigável ou página no GitHub Pages | Acesso facilitado para outros usuários e recrutadores
Parcerias | Conectar com iniciativas como DataHackers ou instituições educacionais | Maior divulgação e alcance

## Checklist_Entregas
Entregável | Responsável | Status | Observações
Scripts de scraping | Elane | ⬜ Pendente | Incluir tratamento para erro de IP ou captcha
Dataset bruto salvo em GCS | Elane | ⬜ Pendente | GCS bucket criado com política pública
Dataset limpo no BigQuery | Elane | ⬜ Pendente | Inserção incremental
Pipeline visual no Data Fusion | Elane | ⬜ Pendente | Usar versão Developer Edition (gratuita)
Orquestração via Cloud Scheduler | Elane | ⬜ Pendente | Testar execução agendada
Dashboard no Looker Studio | Elane | ⬜ Pendente | Com visualizações geográficas
Infra como código com Terraform | Elane | ⬜ Opcional | Provisionar apenas recursos principais
Documentação do projeto (README.md) | Elane | ⬜ Em andamento | Explicar setup, execução e arquitetura
Apresentação final | Elane | ⬜ Pendente | Slides para stakeholders ou portfólio